## 封面
晶粒外觀檢查改善專案
導入計畫（Rollout Plan）
⚠ 本文件為「模擬情境」之導入計畫，非實際產線導入紀錄。 ・情境、數據與組織皆為假設；痛點來源為作者過去在產線看到的狀況（產線有檢驗規範，但判讀靠人眼）；人工基準線為作者本人照規範判兩輪（79 筆，真實）。 ・導入階段 ② PoC 已於模擬情境以檢驗規範 v1 執行（40 張半合成影像、3 位模擬 AI 評估者）：結果「未通過」Gate ②→③（漏判率 37.0%，目標 ≤ 5%；改善後重複性 77.5%，目標 ≥ 90%）。 ・規範 v2 已於作品中重跑一次（2026-10-07，同樣本、同評估者、240 筆）：漏判率 0%、重複性 92.5%、人工複判率 25.8% 達標；評估者間一致率 82.5%、誤判率 7.6% 未達，預警提早尚未以 v2 重驗 → Gate ②→③（v2）尚未通過。③ 單線試行、④ 擴線與 MES 介接仍為「規劃」。數據出處：experiment/results/msa-summary.md
文件資訊 | 內容
文件編號 | PRJ-DVI-RP-001
版本 | v0.5（草案）
建立日期 | 2026-10-05
撰寫人 | 專案專員（作者）
適用站點 | 封裝段 晶粒外觀檢查站（Die Sorter 挑揀後 AOI 複判）
專案期間（規劃） | 2026-11-02 起，共 33 週（約 7.5 個月；原 26 週，因 ② 重跑順延 7 週）
相關文件 | CONTEXT.md（用詞）、docs/spec/inspection-spec-v1.md（檢驗規範 v1）、docs/adr/0001、0002、experiment/results/msa-summary.md（一致性分析結果）
導入階段 | 內容 | 作品執行狀態
① 現況 MSA 與規範制定 | 盤點現行人工目檢、建立標準樣本集與基準線、發行檢驗規範 | 模擬示範（規範 v1、人工基準線：作者照規範判兩輪）
② PoC 驗證 | AI 辨識缺陷分類＋規則推導判定；一致性分析、p 管制圖預警。v1 漏判率 37.0%（CHP 偵出率 14.8%、CRK 0%、尺寸系統偏差）→ 規範 v2 重跑：漏判率 0%、重複性 92.5%，但誤判率 7.6% | v1 未通過 Gate；v2 已重跑・Gate 未通過
③ 單線試行（與人工並行比對） | 單一產線 AI 判定與人工目檢並行，不影響放行 | 規劃・未執行
④ 擴線與 MES 介接 | 機台差異驗證、規範文管、判定結果上拋 MES | 規劃・未執行
工作表 | 用途
專案章程 | 背景痛點、目標 KPI、範圍與不做什麼、主要假設、專案成員與角色
時程表 | 四導入階段 WBS、前置任務、Gate 標準與週別甘特圖（條件式格式自動著色）
RACI | 各單位於關鍵活動之 R / A / C / I 分工，含每列唯一 A 檢核
風險清單 | 風險值＝機率×影響（公式）、等級、觸發指標、對策與負責單位
週會追蹤表 | 卡關項目、負責人、預計交付日、狀態與升級層級（下拉選單）
修訂日期 | 修訂內容 | 版本
2026-10-05 | 初版：依 PoC（模擬情境）結果擬定導入計畫草案 | v0.1
2026-10-05 | 回填一致性分析（模擬）結果；② v1 未通過 Gate，新增規範 v2 修訂與 ② 重跑，③④ 順延 7 週；風險與週會追蹤表同步更新 | v0.2
2026-10-06 | 回填 v1 第 2 次判定（補跑 169 次）：改善後重複性 77.5%，未達 ≥ 90% 門檻；KPI、Gate 紀錄、風險 R01／R12 與週會追蹤表同步更新 | v0.3
2026-10-07 | 回填規範 v2 重跑結果（240 次、US$9.55）：漏判率 0%、重複性 92.5%、人工複判率 25.8% 達標；評估者間一致率 82.5%、誤判率 7.6% 未達，Gate（v2）未通過；新增 v2.1 對策 | v0.4
2026-10-08 | 定位調整：痛點改為「有規範但判讀靠人眼」；KPI 基準線改為人眼＋規範（作者本人兩輪），新增每顆判讀時間（34.9 秒 → AI 8.2 秒）；任務 1.5 改為依現行規範的人工一致性分析 | v0.5

## 專案章程
專案章程｜晶粒外觀檢查 AI 輔助判定導入
模擬情境；用詞依 CONTEXT.md。KPI 實測值出自 experiment/results/msa-summary.md（40 張半合成影像、3 位模擬 AI 評估者，每條件 120 筆判定）。
1. 專案基本資料
專案名稱 | 晶粒外觀檢查改善專案（AI 輔助判定導入）
專案發起人 | 製造處 處長（假設）
專案經理 | 智慧製造專案專員
改善站點 | 封裝段 晶粒外觀檢查站（Die Sorter 挑揀後 AOI 複判之人工目檢）
專案期間 | 2026-11-02 ～ 2027-06-18（33 週）
專案類型 | 製程品質改善／智慧製造（PDCA）
2. 背景與痛點
痛點 | 現況描述
判讀靠人眼、速度慢 | 產線有檢驗規範，但每顆都要人眼找缺陷、量尺寸、對條文；作者照規範實測每顆 34.9 秒，檢驗站產能受限於人力。
小缺陷漏看、量測因人而異 | 人會疲勞，微小崩角、裂紋易漏看；門檻附近的量測不同人、不同次結果不同（作者照規範判兩輪：漏判率 23.5%、重複性 87.2%）。
判定依據不可追溯 | 人工目檢僅記錄 Pass/Fail，缺陷分類與尺寸未結構化，客訴時無法回答「為什麼放行」。
異常發現滯後 | 批不良率多於超出 UCL 或客退後才被注意，缺少趨勢型預警；處置依賴值班工程師個人經驗。
數據無法彙總 | 缺陷描述為自由文字，無法做缺陷分類柏拉圖與跨批趨勢分析。
3. 目標 KPI
指標 | 定義 | 基準線 （人眼＋規範：作者實測） | PoC 實測 （規範 v1 → v2） | 目標（Gate 門檻） | 量測方式／資料來源
每顆判讀時間 | 每顆晶粒完成判定所需時間（AI 為回應時間，不含取像） | 34.9 秒（作者實測） | v2：8.2 秒 比人工快約 4 倍 | ≤ 人工判讀時間 | 計時；試行期並行比對
漏判率 | 應 Fail 卻放行之比例 | 23.5%（4/17） | 37.0% → 0.0%（0/27） v2 達標 | ≤ 5% | 一致性分析；試行期並行比對
重複性 | 同一評估者對同一樣本兩次判定一致之比例 | 87.2%（39 組配對） | 77.5% → 92.5%（120 組配對） v2 達標 | ≥ 90% | 一致性分析（≥ 2 次判定）
人工複判率 | 判定 Warning 送人工複判之比例 | 25.3% | 23.3% → 25.8%（標準答案 22.5%） v2 達標 | ≤ 30%（規範 v2 提案門檻） | 一致性分析；試行線週別統計
評估者間一致率（再現性） | 三位評估者判定相同之樣本比例 | —（人工組僅 1 人） | 60.0% → 82.5% v2 未達標 | ≥ 90% | 一致性分析（計數值 MSA）
對標準答案一致率 | 判定與標準答案相符之比例（逐筆） | 70.9% | 60.8% → 75.8% v2 未達標 | ≥ 90% | 一致性分析
誤判率 | 應 Pass 卻退件之比例 | 2.3%（1/43） | 3.0% → 7.6%（5/66） v2 未達標 | ≤ 3%（假設值，待 QA 核定） | 一致性分析；試行期並行比對
異常提早發現批數 | 首次預警批 較 首次超出 UCL 批 提早之批數 | 0 批（超出 UCL 才處理） | v1：0 批（L24 預警＝異常；完美判定亦未提早） v2：尚未重新驗證 | 提早 ≥ 2 批 | p 管制圖判異規則（25 批漂移情境模擬）
異常處置單確認時效 | 預警觸發至處置單經人確認送出之時間 | 未量測 | 未量測（PoC 未實作） | ≤ 4 小時（假設值） | 系統時間戳記
判讀（照實）：規範 v1 的 AI 漏判率 37.0%，比人工 23.5% 還高，② Gate（v1）未通過；規範 v2 重跑後 AI 每顆 8.2 秒（人工 34.9 秒）、漏判率 0%、重複性 92.5%、人工複判率 25.8% 達標，但評估者間一致率 82.5%、誤判率 7.6%（人工 2.3%）未達，預警提早尚未重驗 → Gate（v2）尚未通過。
・基準線為作者本人照規範判兩輪（79 筆，真實），只有一人且為規範撰寫者；試行期須以 3 位檢驗員重測。另一對照：只給 AI 口述標準時評估者間一致率 57.5%、人工複判率 42.5%，說明 AI 必須搭配規則。
・漏判主因是 AI「看不到」：CHP 偵出率 14.8%、CRK 0%；尺寸量測有系統性偏差（CHP 深度 −65%、CON 直徑 −57%、SCR 長度 +47%）。
・Fleiss' kappa 0.43 → 0.39（v1）→ 0.82（v2）；樣本少（每類 Fail 2–3 張），v1 漏判 10/27 之 95% 信賴區間約 22–56%，v2 漏判 0/27 之上界約 13%。
・規範 v2（邊緣分塊放大檢查、以框選範圍換算尺寸、不確定一律送人工複判）已執行；新問題是 AI 框選過鬆、尺寸高估（CHP 深度 +147%），5 筆誤判全來自 S24、S31 兩張好晶粒。
・下一輪 v2.1：程式在框內找缺陷實際邊緣再量測、量測值落在門檻 ±10% 內送人工複判、以 v2 實測誤差重跑管制圖模擬（時程表 2.11）。
4. 範圍
範圍內（In Scope） |  |  | 不做什麼（Out of Scope）
・僅限封裝段「晶粒外觀檢查站」；試行階段僅一條產線、一台取像站 |  |  | ✕ 不取代既有 AOI 機台或 Die Sorter；不改機台程式
・缺陷分類依檢驗規範：CHP 崩角、CRK 裂紋、SCR 刮傷、CON 污染（後續版本可擴充） |  |  | ✕ 不擴及其他站點（晶圓前段、Bump、Wire bond、成品外觀）
・AI 僅辨識缺陷分類、尺寸與檢驗區域；判定由系統依允收標準推導並記錄規範版本（ADR-0001） |  |  | ✕ 不由 AI 直接給出判定，不讓 AI 自動放行或退件
・判定 Warning 送人工複判之流程與紀錄 |  |  | ✕ 不自行訓練／標註深度學習模型（若 ③ 結果需要，另案評估）
・批不良率 p 管制圖、判異規則預警、AI 草擬異常處置單（經人確認後送出） |  |  | ✕ 不修改客戶出貨規格；檢驗規範僅能等於或嚴於客戶規格
・④ 階段：判定結果、缺陷代碼、規範版本與批號上拋 MES |  |  | ✕ 不由系統自動 Hold 批（MES Hold 仍由人依異常處置單執行）
✕ 不作為作業員績效考核依據
5. 主要假設與限制
編號 | 假設內容 |  |  |  | 驗證時點
A1 | 試行線可加裝固定光源治具與取像站，影像解析度可達 5 µm/px（檢驗規範 v1 換算基準） |  |  |  | W3 取像條件定義
A2 | QA 可自產線挑選標準樣本並經量測確認標準答案；稀少缺陷（如 CRK）收集期可能延長 |  |  |  | W4 樣本收集
A3 | 資安單位核可影像送外部 AI 服務（去識別化後）或核撥地端方案預算 |  |  |  | W5 資安評估
A4 | ③ 試行期間人工目檢照常執行，AI 判定不影響放行，僅作並行比對 |  |  |  | W19 試行啟動
A5 | IT/MES 於第 19 週起可投入介接規格與開發資源（約 7 週） |  |  |  | W19 介接規格
A6 | PoC 之一致性分析以半合成樣本與模擬評估者完成（ADR-0002）；實際導入須以產線樣本與真人作業員重做 |  |  |  | ① 階段 MSA
A7 | 規範 v2 重跑之 API 預算可獲核准（v2 已於作品中重跑：實際 US$9.55／240 次呼叫，原估 US$3–4 低估；v1 第 2 次判定補跑 US$1.17） |  |  |  | W14 預算核准
6. 專案成員與角色
角色 | 單位 | 主要職責 |  | 投入比例（預估） | 備註
專案發起人 | 製造處 | 核定章程與資源、Gate 審查最終簽核、跨部門議題裁決 |  | 5% | 跨部門主管會議主席
專案經理（專案專員） | 智慧製造 | 時程與週會追蹤、PoC 建置、一致性分析、風險與升級管理 |  | 80% | 本文件撰寫人
品質代表 | QA/品保 | 標準樣本與標準答案、檢驗規範審查與發行、漏判風險把關 |  | 30% | 規範 Owner
製程代表 | 製程工程 | 允收標準技術依據、p 管制圖判異規則、異常處置單內容 |  | 20%
設備代表 | 設備工程 | 光源治具與取像站、µm/px 校正、機台差異驗證 |  | 20% | 治具請購協同採購
系統代表 | IT/MES | 資安評估、PoC 環境、MES 介接開發與上線 |  | 20%（④ 階段 50%）
產線代表 | 生產/製造 | 目檢站作業員調度、並行比對執行、人工複判紀錄 |  | 15% | 目檢站班長
生管代表 | 生管 | 試行期產能與人力影響評估、批排程配合 |  | 10%
7. 簽核
簽核角色 | 單位 | 姓名 | 日期 | 意見
專案發起人 | 製造處
品質主管 | QA/品保
專案經理 | 智慧製造

## 時程表
時程表｜四導入階段 WBS 與甘特圖
專案起始日（W1 週一） |  | 2026-11-02 | 圖例 | ① | ② | ③ | ④ | ◆ Gate | [16 empty] | 春節
WBS | 階段 | 任務名稱 | 類型 | 負責單位 | 開始週 | 週數 | 結束週 | 開始日 | 結束日 | 前置任務 | [33 empty] | 交付物／里程碑・Gate 標準 | 作品執行狀態
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
① | ① | ① 現況 MSA 與規範制定 | 階段 | 專案專員 | [40 empty] | 模擬示範（部分）
1.1 | ① | 專案啟動會議、章程與 KPI 簽核 | 任務 | 專案專員 | 1 | 1 |  |  |  | — | [33 empty] | 專案章程 v1.0 簽核 | 規劃・未執行
1.2 | ① | 現行人工目檢流程盤點（站點、班別、OI、判定紀錄方式） | 任務 | 生產/製造 | 2 | 2 |  |  |  | 1.1 | [33 empty] | 現況流程圖、判定紀錄樣本 | 規劃・未執行
1.3 | ① | QA 自產線挑選標準樣本並量測確認標準答案（≥ 50 顆，含邊界樣本） | 任務 | QA/品保 | 2 | 3 |  |  |  | 1.1 | [33 empty] | 標準樣本集清單＋標準答案（含缺陷分類、尺寸、檢驗區域） | 模擬示範（半合成樣本）
1.4 | ① | 缺陷分類表與允收標準草案（對齊客戶規格） | 任務 | QA/品保 | 4 | 2 |  |  |  | 1.2 | [33 empty] | 檢驗規範草案 | 模擬示範（規範 v1）
1.5 | ① | 現況人工判讀一致性分析（3 位檢驗員 × 2 輪，依現行規範） | 任務 | QA/品保 | 5 | 1 |  |  |  | 1.3 | [33 empty] | 人工基準線。PoC 以作者本人照規範判兩輪示範（79 筆）：每顆 34.9 秒、漏判率 23.5%、對標準答案一致率 70.9%、重複性 87.2%、誤判率 2.3%（實際導入須以 3 位檢驗員重測） | 模擬示範（作者本人）
1.6 | ① | 影像擷取條件定義（光源、倍率、5 µm/px 校正）＋光源治具請購 | 任務 | 設備工程 | 3 | 3 |  |  |  | 1.1 | [33 empty] | 取像條件規格書、治具請購單 | 規劃・未執行
1.7 | ① | Gate ①→②：規範審查會議與檢驗規範 v1 發行 | Gate | 專案專員 | 6 | 1 |  |  |  | 1.4, 1.5 | [33 empty] | Gate 標準：檢驗規範 v1 經 QA/製程/製造簽核發行；現況 MSA 基準線建立；標準樣本集經 QA 簽核 | 模擬示範（規範 v1）
② | ② | ② PoC 驗證（v1 未通過 → 規範 v2 重跑） | 階段 | 專案專員 | [40 empty] | v1 未通過・v2 已重跑（Gate 未通過）
2.1 | ② | 資安評估：影像去識別化、雲端 AI 服務資料留存條款／地端方案比較 | 任務 | IT/MES | 2 | 4 |  |  |  | 1.1 | [33 empty] | 資安評估報告與核准紀錄 | 規劃・未執行
2.2 | ② | PoC 環境建置（AI 辨識缺陷分類＋規則推導判定、記錄規範版本） | 任務 | 專案專員 | 6 | 2 |  |  |  | 1.6, 2.1 | [33 empty] | 可離線執行之 PoC；判定附推導依據與 specVersion | 已完成（模擬）
2.3 | ② | 標準樣本集 AI 一致性分析（規範 v1） | 任務 | 專案專員 | 8 | 1 |  |  |  | 2.2, 1.7 | [33 empty] | 結果（模擬，120 筆）：漏判率 37.0%、評估者間一致率 60.0%、對標準答案一致率 60.8%、誤判率 3.0%、人工複判率 23.3%；第 2 次判定補跑後重複性 77.5%（改善前 85.8%）→ 未達標 | 完成・未達標
2.4 | ② | 判讀差異檢討與根因分析（PDCA Check） | 任務 | QA/品保 | 9 | 1 |  |  |  | 2.3 | [33 empty] | 根因為 AI 偵測能力，非標準不一：CHP 偵出率 14.8%、CRK 0%（被報成 SCR/CHP）；尺寸系統偏差（CHP −65%、CON −57%、SCR +47%） | 已完成（模擬）
2.5 | ② | p 管制圖判異規則驗證（25 批漂移情境模擬） | 任務 | 製程工程 | 8 | 2 |  |  |  | 2.2 | [33 empty] | 結果：首次預警＝首次異常＝L24，提早 0 批（目標 ≥ 2 批，未達標）；無人工複判時漂移完全未被偵出 | 完成・未達標
2.6 | ② | 異常處置單範本與 AI 草擬流程（人確認後送出、通知名單） | 任務 | 製程工程 | 10 | 1 |  |  |  | 2.5 | [33 empty] | 異常處置單範本、通知矩陣 | 規劃・未執行
2.7 | ② | Gate ②→③（規範 v1）：PoC 審查 | Gate | 專案專員 | 11 | 1 |  |  |  | 2.4, 2.6 | [33 empty] | 結果：未通過。漏判率 37.0%（目標 ≤ 5%）、重複性 77.5%（目標 ≥ 90%）、預警提早 0 批。決議：不進入 ③；修訂規範 v2 並重跑 ②，③④ 順延 7 週 | 未通過
2.8 | ② | 檢驗規範 v2 修訂（PDCA Act）：邊緣分塊放大檢查、以框選範圍換算尺寸、不確定一律送人工複判 | 任務 | QA/品保 | 12 | 2 |  |  |  | 2.7 | [33 empty] | 檢驗規範 v2（周邊區每邊 8 段 × 4 倍放大、核心區 4 象限；AI 只回缺陷代碼＋框選座標；線狀缺陷取嚴、≥ 4 顆 CON 送複判） | 已完成（作品，2026-10-07）
2.9 | ② | v2 PoC 調整與成本重估（每顆約 36 次呼叫）、API 預算核准 | 任務 | 專案專員 | 14 | 1 |  |  |  | 2.8 | [33 empty] | v2 PoC、預算核准單 | 已完成（實際 US$9.55）
2.10 | ② | ② 重跑：規範 v2 一致性分析（≥ 2 次判定，量測重複性）；作者本人兩輪判定已於 v1 完成，v2 沿用同一表單再做 | 任務 | 專案專員 | 15 | 2 |  |  |  | 2.9 | [33 empty] | 結果（作品，240 筆）：漏判率 0%、重複性 92.5%、人工複判率 25.8% 達標；評估者間一致率 82.5%、對標準答案一致率 75.8%、誤判率 7.6% 未達；Fleiss' kappa 0.82。作者本人 v2 判定尚未重做 | 完成・部分達標
2.11 | ② | 判異規則檢討與管制圖以 v2 實測誤差重新驗證 | 任務 | 製程工程 | 16 | 2 |  |  |  | 2.10 SS+1 | [33 empty] | 判異規則修訂、預警提早批數 | 規劃・未執行
2.12 | ② | Gate ②→③（規範 v2）：PoC 重審 | Gate | 專案專員 | 18 | 1 |  |  |  | 2.10, 2.11 | [33 empty] | Gate 標準：漏判率 ≤ 5%；重複性 ≥ 90%；人工複判率 ≤ 30%；評估者間一致率 ≥ 90%；預警提早 ≥ 2 批；資安核准；發起人簽核。作品現況：評估者間一致率 82.5%、誤判率 7.6% 未達、預警提早未重驗 → 未通過，轉規範 v2.1 | 作品現況：未通過
③ | ③ | ③ 單線試行（與人工並行比對） | 階段 | 專案專員 | [40 empty] | 規劃・未執行
3.1 | ③ | 試行線光源治具／取像站安裝與 µm/px 校正 | 任務 | 設備工程 | 9 | 3 |  |  |  | 1.6 | [33 empty] | 取像站驗收紀錄（治具交期約 6 週，W3 請購；實際延遲見週會追蹤表） | 規劃・未執行
3.2 | ③ | 作業員教育訓練與試行 SOP（含人工複判流程） | 任務 | 生產/製造 | 19 | 1 |  |  |  | 2.12 | [33 empty] | 試行 SOP、訓練簽到紀錄 | 規劃・未執行
3.3 | ③ | 單線並行比對：AI 判定 vs 人工目檢（不影響放行） | 任務 | 生產/製造 | 20 | 6 |  |  |  | 3.1, 3.2 | [33 empty] | 並行比對紀錄 | 規劃・未執行
3.4 | ③ | 週別 KPI 追蹤：漏判率、一致率、人工複判率 | 任務 | 專案專員 | 20 | 6 |  |  |  | 3.3 SS | [33 empty] | 週報＋週會追蹤表 | 規劃・未執行
3.5 | ③ | 預警與異常處置單實際運作（處置時效統計） | 任務 | 製程工程 | 21 | 5 |  |  |  | 3.3 SS+1 | [33 empty] | 處置單紀錄、確認時效統計 | 規劃・未執行
3.6 | ③ | 產能／人力影響評估（判定節拍、複判工時） | 任務 | 生管 | 23 | 3 |  |  |  | 3.3 SS+3 | [33 empty] | 產能影響評估報告 | 規劃・未執行
3.7 | ③ | Gate ③→④：試行結案審查 | Gate | 專案專員 | 26 | 1 |  |  |  | 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 | [33 empty] | Gate 標準：連續 4 週漏判率 ≤ 5%；評估者間一致率 ≥ 90%；人工複判率 ≤ 30%；無 AI 漏判造成之客退 | 規劃・未執行
④ | ④ | ④ 擴線與 MES 介接 | 階段 | 專案專員 | [40 empty] | 規劃・未執行
4.1 | ④ | MES 介接規格（判定、缺陷代碼、規範版本、批號上拋；預警通知） | 任務 | IT/MES | 19 | 3 |  |  |  | 2.12 | [33 empty] | 介接規格書（W21 凍結） | 規劃・未執行
4.2 | ④ | MES 介接開發與測試環境驗證 | 任務 | IT/MES | 22 | 4 |  |  |  | 4.1 | [33 empty] | 測試報告 | 規劃・未執行
4.3 | ④ | 擴線機台差異驗證（每台對標準樣本集做一致性分析） | 任務 | 設備工程 | 27 | 3 |  |  |  | 3.7 | [33 empty] | 機台間一致率差 ≤ 5%（假設值） | 規劃・未執行
4.4 | ④ | 檢驗規範納入文管（DCC）、OI/SOP 正式發行 | 任務 | QA/品保 | 27 | 2 |  |  |  | 3.7 | [33 empty] | 受控文件發行 | 規劃・未執行
4.5 | ④ | MES 上線切換（UAT、並行一週、回退方案） | 任務 | IT/MES | 30 | 2 |  |  |  | 4.2, 4.3 | [33 empty] | 上線核准單、回退演練紀錄 | 規劃・未執行
4.6 | ④ | 擴線成效追蹤與 Owner 移交（製造／QA） | 任務 | 專案專員 | 32 | 1 |  |  |  | 4.5 | [33 empty] | 移交清單 | 規劃・未執行
4.7 | ④ | 專案結案報告與效益確認 | Gate | 專案專員 | 33 | 1 |  |  |  | 4.6 | [33 empty] | 結案報告：KPI 達成狀況、後續擴站建議 | 規劃・未執行
附註：
1. 前置任務預設為「完成→開始」(FS)；「SS」表示與前置任務同步開始，「SS+n」表示前置任務開始 n 週後開始。
2. 修改 C2 專案起始日即全表日期連動；開始週、週數（藍字）為輸入值；結束週、開始日、結束日、階段列彙總與甘特著色皆為公式／條件式格式。
3. 階段 ① 與 ③④ 部分任務刻意平行（資安評估、治具請購、MES 規格提前啟動），以壓縮長交期項目對要徑之影響。
4. 版本 v0.2：② 以規範 v1 執行之 PoC 未通過 Gate（2.7），新增 2.8–2.12（規範 v2 修訂與 ② 重跑），③④ 整體順延 7 週（原 W26 結案 → W33）。
5. 2027 春節（約 2/6 起）落在 W14 末～W15，與 ② 重跑（離線作業）重疊，不影響產線並行比對。
6. ①② 之數據皆為模擬（半合成樣本、模擬 AI 評估者），出處 experiment/results/msa-summary.md；③④ 與 ② 重跑為規劃，尚未執行。

## RACI
RACI 責任分工矩陣
R＝執行（Responsible） A＝當責（Accountable，每列唯一） C＝諮詢（Consulted） I＝告知（Informed）；A/R＝當責兼執行
No. | 階段 | 關鍵活動 | 生產/製造 | QA/品保 | 製程工程 | 設備工程 | IT/MES | 生管 | 專案專員 | A 數檢核
1 | ① | 專案章程與 KPI 訂定 | C | C | C | I | I | C | A/R
2 | ① | 現行人工目檢流程盤點 | R | C | I | I | I | I | A
3 | ① | 標準樣本挑選與標準答案確認 | C | A/R | C | I |  |  | I
4 | ① | 現況一致性分析（人工目檢 MSA） | R | A | I |  |  |  | R
5 | ① | 檢驗規範制定、審查與版本發行 | C | A | R | I |  |  | C
6 | ① | 影像擷取條件與光源治具 | I | C | C | A/R |  |  | C
7 | ② | 資安評估與 AI 服務選型 |  | I |  |  | A/R |  | C
8 | ② | PoC 建置與 AI 一致性分析 | I | C | C | C | C |  | A/R
9 | ② | p 管制圖判異規則與預警門檻 | I | C | A/R |  |  | I | C
10 | ② | 異常處置單流程（AI 草擬、人確認） | C | C | A | C | C | I | R
11 | ② | 規範 v2 修訂與 ② 重跑（v1 未通過 Gate 後） | C | A | C | C | C |  | R
12 | ③ | 單線並行比對執行 | R | A | C | C |  | I | R
13 | ③ | 人工複判執行與紀錄 | R | A | I |  |  |  | I
14 | ③ | 產能與人力影響評估 | C |  | I |  |  | A/R | C
15 | ④ | MES 介接規格、開發與上線 | I | C | C |  | A/R | C | C
16 | ④ | 擴線機台差異驗證 | C | A | C | R |  |  | C
17 | ④ | 檢驗規範文管發行與教育訓練 | R | A | C | I |  |  | C
18 | 全程 | Gate 審查與週會追蹤、升級管理 | C | C | C | C | C | C | A/R
R 數（執行負荷）
A 數（當責項目）
註：章程與 Gate 審查之最終簽核由專案發起人（製造處處長）執行；表中「專案專員 A」代表對文件與流程之當責。

## 風險清單
風險清單（Risk Register）
機率、影響：1（極低）～5（極高）；風險值＝機率×影響；等級：≥ 15 高、8–14 中、≤ 7 低。
編號 | 類別 | 風險描述 | 機率 (1-5) | 影響 (1-5) | 風險值 | 等級 | 觸發指標 | 預防對策 | 應變措施（觸發後） | 負責單位 | 對應階段 | 狀態
R01 | 技術 | AI 判讀不穩／辨識能力不足：看不到小缺陷、缺陷分類混淆、尺寸量測偏差 | 5 | 5 |  |  | 【已觸發】PoC v1（模擬）：漏判率 37.0%（10/27）；CHP 偵出率 14.8%、CRK 0%（被報成 SCR/CHP）；尺寸偏差 CHP 深度 −65%、CON 直徑 −57%、SCR 長度 +47%；Fleiss' kappa 0.39；重複性 77.5%（兩次不一致的 27 組中 15 組為量測跨過門檻、12 組為一次看到一次沒看到）。原觸發條件：漏判率 > 5% 或重複性 < 90% | AI 只回缺陷分類、判定由規則推導（ADR-0001）；規範 v2：邊緣分塊放大檢查、尺寸改由框選範圍換算、不確定一律送人工複判（已執行：漏判率 0%、重複性 92.5%，但框選過鬆使誤判率升至 7.6%） | ② Gate（v1、v2）皆未通過、不進入 ③；規範 v2.1：框內找實際邊緣再量測、門檻 ±10% 送人工複判 | 專案專員 | ②③ | 已觸發
R02 | 技術 | 影像品質／光源變異造成尺寸量測偏差 | 4 | 4 |  |  | 每班標準片灰階值或 µm/px 校正值超出管制範圍 | 固定光源治具與遮光罩；每班開線前標準片點檢；校正紀錄納入 OI | 當班影像標記不採用，改人工目檢；設備工程 4 小時內排除 | 設備工程 | ①③④ | 監控中
R03 | 組織 | 現場抗拒：作業員擔心被取代或增加雙軌工作量 | 3 | 3 |  |  | 並行比對紀錄漏填率 > 5%；人工複判單積壓 > 1 班 | 定位為「輔助判定」；邀作業員參與規範制定與試行檢討；可視化回饋其複判貢獻 | 由班長一對一溝通；必要時升級製造部主管調整排班 | 生產/製造 | ③ | 監控中
R04 | 組織 | 規範爭議：QA／製程／製造對允收標準看法不一 | 4 | 3 |  |  | 規範審查會後未結議題 > 2 項；規範發行延遲 > 1 週 | 以客戶規格為底線；爭議項暫列判定 Warning 送人工複判並蒐集數據；檢驗規範版本控管 | 升級跨部門主管會議裁決 | QA/品保 | ①② | 已觸發
R05 | 時程 | MES 介接延誤（IT 資源被其他專案佔用） | 3 | 4 |  |  | 介接規格未於 W16 凍結；開發進度落後 > 1 週 | ④ 規格提前於 W14 啟動；介接欄位最小化（判定、缺陷代碼、規範版本、批號） | 過渡期以檔案拋轉（CSV）匯入；上線順延不影響 ③ 成效 | IT/MES | ④ | 監控中
R06 | 資料 | 標準樣本不足（CRK 等稀少缺陷、邊界樣本不足） | 4 | 4 |  |  | 任一缺陷分類樣本 < 5 顆或邊界樣本 < 3 顆 | 延長收集期；納入客退品與工程片；不足處以半合成樣本補足並明確標示（ADR-0002） | 該缺陷分類於試行期一律判定 Warning 送人工複判 | QA/品保 | ①② | 監控中
R07 | 技術 | 機台差異：擴線後各取像站結果不一致 | 3 | 4 |  |  | 機台間對標準樣本集一致率差 > 5% | 每台上線前做一致性分析；統一治具規格與校正程序 | 差異機台暫不上線，設備工程比對光學條件 | 設備工程 | ④ | 監控中
R08 | 資安 | 資安／資料外流：晶粒影像送雲端 AI 服務 | 2 | 5 |  |  | 資安審查未通過；客戶 NDA 限制影像外傳 | 影像去識別化（裁切、移除批號與條碼）；企業合約確認不留存、不用於訓練；同步評估地端方案 | 暫停雲端呼叫，切換地端方案或延後 ③ | IT/MES | ②③④ | 監控中
R09 | 品質 | AI 漏判造成不良品流出 | 3 | 5 |  |  | PoC v1 模擬漏判率 37.0% 已顯示風險升高；試行期觸發：並行比對中「AI Pass／人工 Fail」件數 > 0（Fail 類缺陷） | 試行期 AI 不影響放行；CRK 任何長度一律 Fail；漏判案例 24 小時內檢討並回饋規範 | 啟動異常處置單、追溯同批晶粒、通知 QA 主管 | QA/品保 | ③④ | 監控中
R10 | 營運 | 雙軌作業造成目檢站人力負荷與產出下降 | 4 | 2 |  |  | 目檢站加班時數 > 基準 20%；站點 WIP 高於管制量 | 並行比對改抽樣（如每批 50 顆）；生管預先調整排程 | 縮小抽樣比例或延長試行期 | 生管 | ③ | 監控中
R11 | 技術 | 預警誤報過多，造成處置疲乏 | 2 | 3 |  |  | 預警批中經確認非真異常比例 > 50% | 判異規則分級（僅超 UCL 強制處置、趨勢型先通知）；試行後依數據調整 | 暫停趨勢型預警通知，僅保留超出 UCL | 製程工程 | ③ | 監控中
R12 | 成本 | AI 服務費用／API 額度不足，影響驗證完整性與節拍 | 4 | 3 |  |  | 【已觸發】PoC v1 執行中 API 額度耗盡（335 次呼叫、US$2.28），第 2 次判定中斷；加值後從快取補跑完成（共 504 次、US$3.46）；v2 重跑（240 次、US$9.55，原估 US$3–4）中再遇帳戶餘額不足與每月用量上限，兩次皆從快取續跑、無重複呼叫 | 實驗前依前導測試估算成本並設預算上限；v2 先以小樣本估成本；量產僅送 AOI 疑似片或灰色地帶影像 | 申請預算加值後從快取續跑；評估較小模型或地端方案 | 專案專員 | ②③④ | 已觸發
R13 | 時程 | 光源治具交期延遲，影響試行線取像站安裝 | 4 | 3 |  |  | W8 前未取得供應商出貨確認 | W3 即請購（長交期項目提前）；向供應商取得書面交期 | 借用研發治具過渡；升級採購主管催料 | 設備工程 | ③ | 已觸發
R14 | 技術 | 預警未能提早：判異規則敏感度不足、AI 漏判掩蓋漂移 | 4 | 4 |  |  | 【已觸發】25 批漂移情境模擬：首次預警＝首次異常＝L24，提早 0 批（完美判定亦未提早）；無人工複判時漂移完全未被偵出；基準期 L10 誤警報 | AI 判 Warning 之晶粒必送人工複判；以 v2 實測誤差重新驗證判異規則（2.11） | 預警提早批數未達 ≥ 2 批前，不以「提早預警」作為導入效益宣稱 | 製程工程 | ②③ | 已觸發
R15 | 組織 | 關鍵人員異動或春節長假造成進度中斷 | 3 | 2 |  |  | 核心成員異動；春節前 2 週未完成交接 | 每項任務指定代理人；文件化；春節週排程預留緩衝 | 專案專員暫代並向發起人報告 | 專案專員 | 全程 | 監控中
風險矩陣（各格為風險數，公式統計）
[13 empty] | 機率＼影響 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3
2
1
[13 empty] | 等級 | 數量
高
中
低

## 週會追蹤表
週會追蹤表
| 2027-01-25 | （W13，② 規範 v2 修訂期） 升級原則：同一卡關項目追蹤 2 次未解 → 升一級；影響 Gate 或跨部門資源 → 直接提跨部門主管會議
狀態彙總
| 進行中 |  | 卡關 |  | 延遲 |  | 已完成
升級至部門主管以上
No. | 項目 | 所屬階段 | 卡關項目 | 負責人（單位） | 預計交付日 | 目前狀態 | 升級層級 | 下次追蹤日 | 逾期天數 | 備註
1 | Gate ②→③（v1）審查結果 | ② | 規範 v1 PoC：漏判率 37.0%（目標 ≤ 5%）、重複性 77.5%（目標 ≥ 90%）、預警提早 0 批 → 未通過 | 專案專員 | 2027-01-15 | 已完成 | 跨部門主管會議 |  |  | 1/15 Gate 會議決議：不進入 ③；修訂規範 v2 並重跑 ②，③④ 順延 7 週（時程表 v0.2 已更新）
2 | ② v2 一致性分析重跑 | ② | v1 第 2 次判定已補跑完成（改善後重複性 77.5%）；v2 分塊放大後每顆約 36 次呼叫，需重估預算 | 專案專員 | 2027-02-05 | 已完成 | 直屬主管 | 2027-01-27 |  | 作品中已執行（2026-10-07）：36 張放大圖合併為每顆 1 次呼叫，實際 US$9.55；漏判率 0%、重複性 92.5%、誤判率 7.6% → Gate（v2）未通過，轉 v2.1
3 | 檢驗規範 v2 路由規則 | ② | 「核心區線狀缺陷不分 SCR／CRK 一律至少 Warning」：製造擔心人工複判量回升，與 QA 意見不一 | QA/品保（規範 Owner） | 2027-01-29 | 卡關 | 部門主管 | 2027-01-28 |  | 以 v1 實測 CRK 偵出率 0% 為依據提部門主管裁決；同步確認人工複判率門檻 ≤ 30%
4 | CRK／CHP 標準樣本補足 | ② | 每類 Fail 樣本僅 2–3 張，比率信賴區間過寬（漏判 10/27 之 95% CI 約 22–56%） | QA/品保（品保工程師） | 2027-02-05 | 進行中 | 直屬主管 | 2027-02-01 |  | 已向客服調閱客退品；不足部分以半合成補足並標示（ADR-0002）
5 | 作者本人兩輪判定 | ② | 人 vs AI 對照尚未進行 | 專案專員 | 2027-02-12 | 進行中 | 負責人 | 2027-02-01 |  | 依規範判定兩輪，打亂順序、隔天進行
6 | 判異規則檢討 | ② | v1 模擬實測預警提早 0 批（完美判定亦未提早）；基準期 L10 誤警報 | 製程工程（製程工程師） | 2027-02-19 | 進行中 | 負責人 | 2027-02-01 |  | 併入 2.11，以 v2 實測誤差重新模擬
7 | 試行線取像站安裝 | ③ | 光源治具未到料：供應商交期由 1/15 延至 2/26 | 設備工程（治具負責人）／採購 | 2027-01-15 | 延遲 | 直屬主管 | 2027-02-01 |  | ③ 已順延至 W19（3/15），治具延遲暫不在要徑上，但緩衝僅約 2 週；持續催料
8 | 影像去識別化流程 | ② | — | IT/MES（資安窗口） | 2027-01-15 | 已完成 | 負責人 |  |  | 裁切批號／條碼區域後再送 AI，資安核准單已歸檔
9 | 異常處置單通知名單 | ② | 夜班值班主管名單未提供 | 製程工程／生產/製造 | 2027-01-22 | 延遲 | 直屬主管 | 2027-01-27 |  | 已請製造部提供夜班輪值表；未取得前由專案專員代為通知
10 | MES 介接人力承諾 | ④ | IT 人力被 ERP 升級專案佔用；4.1 順延至 W19 後仍需於 3/5 前承諾人力 | IT/MES（系統分析師） | 2027-03-05 | 進行中 | 負責人 | 2027-02-08 |  | ③④ 順延後壓力下降；持續追蹤
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25